Форма №1

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного   
автономного профессионального образовательного учреждения   
 Московской области   
«Профессиональный колледж   
«Московия»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** /Нерубенко С.М./

«\_\_» *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* \_\_\_\_\_ г.

М.П.

**План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2021 год)**

Наименование образовательной организации: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Профессиональный колледж «Московия»

Наименование и номер лота: Лот № 1 Искусство, дизайн и сфера услуг

Наименование субъекта Российской Федерации: Московская область

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование групп мероприятий и  мероприятия | Подтверждающие  документы: №, дата,  наименование, краткая аннотация | Показатели выполнения мероприятия и их  достигаемые значения | Сроки выполнения |
| **Мастерская № 1: «Поварское дело»** | | | | |
| Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе | | | | |
| 1.1 | Закупка учебно-лабораторного оборудования | | | |
| 1.1.1 | Закупка оборудования | Договор №2021.145532 от 20.09.2021 г.  Акт приемки-передачи от 21.09.2021 г., товарная накладная № 83 от 21.09.2021 г., платежное поручение № 2306 от 05.10.2021 г., № 2307 от 05.10.2021 г. (Приложение №1.1.1) | Оборудование закуплено в полном объёме | Сентябрь 2021 г. |

2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование групп мероприятий и  мероприятия | Подтверждающие  документы: №, дата,  наименование, краткая аннотация | Показатели выполнения мероприятия и их  достигаемые значения | Сроки выполнения |
|  |  | | | |
| 1.2.1 | Закупка оборудования | 1. Договор №2021.50042 от 20.04.2021 г.  Акт приемки-передачи от 28.04.2021 г., товарная накладная № 18 от 28.04.2021 г., платежное поручение № 902 от 27.05.2021 г.  2. Договор №2021.65454 от 12.05.2021 г.  Акт приемки-передачи от 20.05.2021 г., товарная накладная № 77 от 20.05.2021 г., платежное поручение № 1077 от 15.06.2021 г.  3. Договор №2021.88768 от 23.06.2021 г.  Акт приемки-передачи от 28.06.2021 г., товарная накладная № 51 от 28.06.2021 г., платежное поручение № 1612 от 20.07.2021 г.  4. Договор №109 от 20.09.2021 г.  Акт приемки-передачи от 28.09.2021 г., товарная накладная № 191 от 28.09.2021 г., платежное поручение № 2354 от 11.10.2021 г.  5. Договор №2021.166489 от 09.11.2021 г.  Акт приемки-передачи от 08.12.2021 г., товарная накладная № 238 от 08.12.2021 г., платежное поручение № 3151 от 23.12.2021 г. (Приложение №1.1.2) | Оборудование закуплено в полном объёме | Сентябрь 2021 г. |
|  |  | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  | | | |
| 1.4.1 |  | Акт приемки помещений мастерских для размещения оборудования №1 от 27.09.2021 (Приложение №1.1.3) | Выполнен ремонт в мастерской | Август 2021 г. |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных  образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ | | | | |
| 2.1 | Актуализация ОПОП, разработка новых ППО и ДПП с учетом  обновленной материально- технической базы | Разработаны и готовы к реализации новые программы ПО и ДПО: 1. «Изготовитель пищевых полуфабрикатов» | Актуализация ОПОП – 2 шт. Разработка программ в  количестве – 10 шт. | Декабрь 2021 г. |

3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование групп мероприятий и  мероприятия | Подтверждающие  документы: №, дата,  наименование, краткая аннотация | Показатели выполнения мероприятия и их  достигаемые значения | Сроки выполнения |
|  |  | 2. «Повар фабрики бортового питания»  3. «Технология продукции общественного питания»  4. «Повар детского питания»  5. «Повар-комплектовщик рационов бортового питания» 6. «Повар 4 разряда»  7. «Повар 5 разряда»  8. «Повар»  9. «Искусство карвинга»  10. «Я бы в повара пошел – пусть меня научат» (Приложение №1.1.5) |  |  |
| 2.2 | Организация экспертизы разработанных ППО и ДПП | Разработанные программы ПО и ДПО в количестве 10 шт. прошли процедуру экспертизы в предприятии ООО «Атлас-парк отель» (Приложение №1.1.6) | Экспертные заключения на программы в количестве – 10 шт. | Декабрь 2021 г. |
|  | ППО и ДПП | – | – | – |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных  программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена | | | | |
| 3.1 |  |  |  |  |
| 3.2 | Подготовка изменений в программы модулей, дисциплин,  предусматривающих  проведение ДЭ | – | – | – |
| 3.3 | Обучение в Академии Ворлдскиллс с  присвоением статуса эксперта ДЭ | Свидетельства экспертов:  1. Макаров А.В., свидетельство № 4987  2. Халитова Е.В., свидетельство № 48160  3. Куликова М.Н., свидетельство № 50717  4. Бородулина Л.П., свидетельство № 56933 5. Чехова В.С., свидетельство № 32462 | Свидетельства экспертов в количестве – 7 шт. | Ноябрь 2021 г. |

4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование групп мероприятий и  мероприятия | Подтверждающие  документы: №, дата,  наименование, краткая аннотация | Показатели выполнения мероприятия и их  достигаемые значения | Сроки выполнения |
|  |  | 6. Изотова Н.А., свидетельство № 17574  7. Мочалова И.Н., свидетельство № 42722 (Приложение №1.1.7) |  |  |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития | | | | |
| 4.1 | Разработка программы  профобучения |  | 5 программ  профессионального обучения - в наличии | Декабрь 2021 г. |
| 4.2 | Разработка программ дополнительного  профессионального  образования |  | 5 программ дополнительного профессионального  образования - в наличии | Декабрь 2021 г. |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров  производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ) | | | | |
| 5.1 | Разработка программ ПК в сетевой форме для  педагогических кадров  региона |  | 1 дополнительная программа  повышения квалификации  педагогических работников - в наличии | Июнь 2021 г. |
|  |  | – | – | – |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена | | | | |

5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование групп мероприятий и  мероприятия | Подтверждающие  документы: №, дата,  наименование, краткая аннотация | Показатели выполнения мероприятия и их  достигаемые значения | Сроки выполнения |
| 6.1 |  | Удостоверение о повышении квалификации: 1. Макаров А.В., № 001206  Свидетельство:  1. Изотова Н.А., № 17574  (Приложение №1.1.9) | Удостоверения о повышении квалификации в количестве – 2 шт. | Ноябрь 2021 г. |
| 6.2 |  | Свидетельства экспертов:  1. Макаров А.В., свидетельство № 4987  2. Халитова Е.В., свидетельство № 48160  3. Куликова М.Н., свидетельство № 50717  4. Бородулина Л.П., свидетельство № 56933 5. Чехова В.С., свидетельство № 32462  6. Изотова Н.А., свидетельство № 17574  7. Мочалова И.Н., свидетельство № 42722 (Приложение №1.1.7) | Свидетельства экспертов в количестве – 7 шт. | Ноябрь 2021 г. |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  |  | | | |
| 1.1.1 | Закупка оборудования | 1. Договор № 2021.145532 от 20.09.2021 г.  Акт приемки-передачи от 21.09.2021 г., товарная накладная № 83 от 21.09.2021 г., платежное поручение № 2306 от 05.10.2021 г., № 2307 от 05.10.2021 г.  2. Договор № ПК-ФП-2021 от 08.10.2021 г.  Акт приемки-передачи от 14.10.2021 г., товарная накладная № 97 от 14.10.2021 г., платежное поручение № 2480 от 25.10.2021 г. (Приложение №1.2.1) | Оборудование закуплено в полном объеме | Сентябрь 2021 г. |
|  |  | | | |
| 1.2.1 | Закупка оборудования | 1. Договор № 2021.50042 от 20.04.2021 г.  Акт приемки-передачи от 28.04.2021 г., товарная накладная № 18 от 28.04.2021 г., платежное поручение № 902 от 27.05.2021 г.  2. Договор № 2021.67912 от 12.05.2021 г.  Акт приемки-передачи от 14.05.2021 г., товарная накладная № 22 от 14.05.2021 г., платежное поручение № 958 от 31.05.2021 г. | Оборудование закуплено в полном объеме | Сентябрь 2021 г. |

6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование групп мероприятий и  мероприятия | Подтверждающие  документы: №, дата,  наименование, краткая аннотация | Показатели выполнения мероприятия и их  достигаемые значения | Сроки выполнения |
|  |  | 3. Договор № 2021.138891 от 10.09.2021 г.  Акт приемки-передачи от 20.09.2021 г., товарная накладная № 3119 от 20.09.2021 г., платежное поручение № 2357 от 11.10.2021  г.  4. Договор № 2021.166489 от 09.11.2021 г.  Акт приемки-передачи от 08.12.2021 г., товарная накладная № 238 от 08.12.2021 г., платежное поручение № 3151 от 23.12.2021 г. (Приложение №1.2.2) |  |  |
| 1.3 | Закупка программного и методического обеспечения | | | |
| 1.3.1 | Закупка ПО | – | – | – |
| 1.4 | Модернизация / ремонт | | | |
| 1.4.1 |  | Акт приемки помещений мастерских для размещения оборудования №1 от 27.09.2021 (Приложение №1.2.3) | Выполнен ремонт в мастерской | Август 2021 г. |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных  образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ | | | | |
| 2.1 | Актуализация ОПОП, разработка новых ППО и ДПП с учетом  обновленной материально- технической базы | Разработаны и готовы к реализации программы: 1. «Изготовитель карамели полуфабрикатов»  2. «Крио-кондитер»  3. «Приготовление муссовых тортов»  4. «Шоколатье»  5. «Изготовление корпусных конфет»  6. «Изготовление шоколадных конфет»  7. «Кондитер 4 разряда»  8. «Кондитер»  9. «Я б в кондитеры пошел – пусть меня научат» 10. «Домашний кондитер» | Актуализация ОПОП – 2 шт. Разработка программ в  количестве – 10 шт. | Декабрь 2021 г. |

7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование групп мероприятий и  мероприятия | Подтверждающие  документы: №, дата,  наименование, краткая аннотация | Показатели выполнения мероприятия и их  достигаемые значения | Сроки выполнения |
|  |  | (Приложение №1.2.5) |  |  |
| 2.2 | Организация экспертизы разработанных ППО и ДПП | Разработанные программы ПО и ДПО в количестве 10 шт. прошли процедуру экспертизы в предприятии ООО «Атлас-парк отель» (Приложение №1.2.6) | Экспертные заключения на программы в количестве – 10 шт. | Декабрь 2021 г. |
|  | ППО и ДПП | – | – | – |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных  программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена | | | | |
| 3.1 | Подготовка пакета  документов для  демонстрационного  экзамена по компетенции «Кондитерское дело» | Пакет документации для проведения ДЭ по компетенции «Кондитерское дело» |  | Декабрь 2021 г. |
| 3.2 | Подготовка изменений в программы модулей, дисциплин,  предусматривающих  проведение ДЭ | Пакет документации для проведения демонстрационного экзамена (демонстрационный экзамен проводится в соответствии с  оценочными материалами по стандартам Ворлдскиллс Россия по соответствующему КОДу) |  | Декабрь 2021 г. |
|  |  |  |  | Декабрь 2021 г. |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития | | | | |
| 4.1 | Разработка программы профессионального  обучения |  | 4 программы  профессионального обучения - в наличии | Декабрь 2021 г. |

8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование групп мероприятий и  мероприятия | Подтверждающие  документы: №, дата,  наименование, краткая аннотация | Показатели выполнения мероприятия и их  достигаемые значения | Сроки выполнения |
|  |  |  |  |  |
| 4.2 | Разработка программ дополнительного  профессионального  образования | Разработаны и готовы к реализации новые программы ДПО: 1. Крио-кондитер  2. Приготовление муссовых тортов  3. Я б в кондитеры пошел – пусть меня научат  4. Домашний кондитер  5. Изготовитель корпусных конфет  6. Шоколатье  (Приложение №1.2.5) | 6 программ дополнительного профессионального  образования - в наличии | Декабрь 2021 г. |
|  | | | | |
| 5.1 | Разработка программ ПК в сетевой форме для  педагогических кадров  региона |  | 1 дополнительная программа  повышения квалификации  педагогических работников - в наличии | Июнь   2021 г. |
|  |  | – | – | – |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена | | | | |
| 6.1 |  | Удостоверение о повышение квалификации: 1. Шеина Р.П., № 722411675907  (Приложение №1.2.9) | Удостоверение о повышении квалификации в количестве – 1 шт. | Декабрь 2021 г. |
| 6.2 |  | Свидетельство эксперта: 1. Шеина Р.П., № 17592 (Приложение №1.2.7) | Свидетельство эксперта в количестве – 1 шт. | Декабрь 2021 г. |

9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование групп мероприятий и  мероприятия | Подтверждающие  документы: №, дата,  наименование, краткая аннотация | Показатели выполнения мероприятия и их  достигаемые значения | Сроки выполнения |
|  | базы мастерской на  присвоения статуса  эксперта с правом оценки  демонстрационного экзамена |  |  |  |
| **Мастерская № 3: «Хлебопечение»** | | | | |
| Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе | | | | |
| 1.1 | Закупка учебно-лабораторного оборудования | | | |
| 1.1.1 | Закупка оборудования |  | Оборудование закуплено в полном объеме | Сентябрь 2021 г. |
|  |  | | | |
| 1.2.1 | Закупка оборудования | 1. Договор № 2021.50042 от 20.04.2021 г.  Акт приемки-передачи от 28.04.2021 г., товарная накладная № 18 от 28.04.2021 г., платежное поручение № 902 от 27.05.2021 г.  2. Договор № 2021.67912 от 12.05.2021 г.  Акт приемки-передачи от 14.05.2021 г., товарная накладная № 22 от 14.05.2021 г., платежное поручение № 958 от 31.05.2021 г.  3. Договор № 2021.138891 от 10.09.2021 г.  Акт приемки-передачи от 20.09.2021 г., товарная накладная № 3119 от 20.09.2021 г., платежное поручение № 2357 от 11.10.2021  г.  4. Договор № 2021.166489 от 09.11.2021 г.  Акт приемки-передачи от 08.12.2021 г., товарная накладная № 238 от 08.12.2021 г., платежное поручение № 3151 от 23.12.2021 г.  (Приложение №1.3.2) | Оборудование закуплено в полном объеме | Сентябрь 2021 г. |
|  |  | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  | | | |
| 1.4.1 |  | Акт приемки помещений мастерских для размещения оборудования №1 от 27.09.2021 (Приложение №1.3.3) | Выполнен ремонт в мастерской | Август 2021 г. |

10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование групп мероприятий и  мероприятия | Подтверждающие  документы: №, дата,  наименование, краткая аннотация | Показатели выполнения мероприятия и их  достигаемые значения | Сроки выполнения |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных  образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ | | | | |
| 2.1 | Актуализация ОПОП, разработка новых ППО и ДПП с учетом  обновленной материально- технической базы | Разработаны и готовы к реализации программы:  1. «Формовщик теста»  2. «Пиццайло»  3. «Основы приготовления американской пиццы» 4. «Тирольские пироги, маффины, чизкейки»  5. «Изготовитель плетеных изделий»  6. «Булочник»  7. «Пекарь-мастер»  8. «Пекарь»  9. «В хлебопеки я пойду – пусть меня научат»  10. «Изготовитель французских круассанов» (Приложение №1.3.5) | Актуализация ОПОП – 2 шт. Разработка программ в  количестве – 10 шт. | Декабрь 2021 г. |
| 2.2 | Организация экспертизы разработанных ППО и ДПП | Разработанные программы ПО и ДПО в количестве 10 шт. прошли процедуру экспертизы в предприятии ООО «Атлас-парк отель» (Приложение №1.3.6) | Экспертные заключения на программы в количестве – 10 шт. | Декабрь 2021 г. |
|  | ППО и ДПП | – | – | – |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных  программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена | | | | |
| 3.1 | Подготовка пакета  документов для  демонстрационного | Пакет документации для проведения ДЭ по компетенции «Хлебопечение» |  | Декабрь 2021 г. |

11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование групп мероприятий и  мероприятия | Подтверждающие  документы: №, дата,  наименование, краткая аннотация | Показатели выполнения мероприятия и их  достигаемые значения | Сроки выполнения |
|  |  |  |  |  |
| 3.2 | Подготовка изменений в программы модулей, дисциплин,  предусматривающих  проведение ДЭ | Пакет документации для проведения демонстрационного экзамена (демонстрационный экзамен проводится в соответствии с  оценочными материалами по стандартам Ворлдскиллс Россия по соответствующему КОДу) | Количество участников  демонстрационного экзамена в рамках промежуточной  аттестации по компетенции  «Хлебопечение» - 12 человек | Декабрь 2021 г. |
|  |  |  |  | Декабрь 2021 г. |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития | | | | |
| 4.1 | Разработка программы профессионального  обучения |  | 4 программы  профессионального обучения - в наличии | Декабрь 2021 г. |
| 4.2 | Разработка программ дополнительного  профессионального  образования |  | 6 программ дополнительного профессионального  образования - в наличии | Декабрь 2021 г. |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров  производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ) | | | | |
| 5.1 | Разработка программ ПК в  сетевой форме для |  |  |  |

12

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование групп мероприятий и  мероприятия | Подтверждающие  документы: №, дата,  наименование, краткая аннотация | Показатели выполнения мероприятия и их  достигаемые значения | Сроки выполнения |
|  | педагогических кадров региона | 1. «Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции «Хлебопечение»  (Приложение №1.3.8) | педагогических работников - в наличии |  |
|  |  | – | – | – |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена | | | | |
| 6.1 |  | Удостоверение о повышение квалификации: 1. Давыдов В.В., № 770400341934  (Приложение №1.3.9) | Удостоверение о повышении квалификации в количестве – 1 шт. | Декабрь 2021 г. |
| 6.2 |  | Свидетельства экспертов: 1. Давыдов В.В., № 12257 2. Васильева Т.В., № 57179  (Приложение №1.3.7) | Свидетельство эксперта в количестве – 2 шт. | Декабрь 2021 г. |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  |  | | | |
| 1.1.1 | Закупка оборудования | 1. Договор № 2021.15532 от 20.09.2021 г.  Акт приемки-передачи от 21.09.2021 г., товарная накладная № 83 от 21.09.2021 г., платежное поручение № 2306 от 05.10.2021 г., № 2307 от 05.10.2021 г.  2. Договор № 2021.144810 от 20.09.2021 г. | Оборудование закуплено в полном объеме | Сентябрь 2021 г. |

13

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование групп мероприятий и  мероприятия | Подтверждающие  документы: №, дата,  наименование, краткая аннотация | Показатели выполнения мероприятия и их  достигаемые значения | Сроки выполнения |
|  |  |  |  |  |
|  |  | | | |
| 1.2.1 | Закупка оборудования | 1. Договор № 2021.47862 от 12.04.2021 г.  Акт приемки-передачи товаров от 21.04.2021 г., товарная  накладная № 2 от 21.04.2021 г., платежное поручение № 759 от 30.04.2021 г.  2. Договор № 2021.52081 от 20.04.2021 г.  Акт приемки-передачи от 27.04.2021 г., товарная накладная № 10 от 27.04.2021 г., платежное поручение № 858 от 20.05.2021 г.  3. Договор № 2021.86860 от 22.06.2021 г.  Акт приемки-передачи от 28.06.2021 г., товарная накладная № 50 от 28.06.2021 г., платежное поручение № 1613 от 20.07.2021 г., № 1614 от 20.07.2021 г.  4. Договор № 2021.101431 от 07.07.2021 г.  Акт приемки-передачи от 12.07.2021 г., товарная накладная № 34 от 12.07.2021 г., платежное поручение № 1781 от 02.08.2021 г., 1782 от 02.08.2021 г., 1783 от 02.08.2021 г., 1784 от 02.08.2021 г.  5. Договор № 2021.67672 от 12.05.2021 г.  Акт приемки-передачи от 19.07.2021 г., товарная накладная № 11 от 19.07.2021 г., платежное поручение № 1913 от 17.08.2021 г.  6. Договор № 2021.65804 от 13.05.2021 г.  Акт приемки-передачи от 15.07.2021 г., товарная накладная № 333 от 15.07.2021 г., платежное поручение № 1967 от 27.08.2021 г.  7. Договор № 2021.138891 от 10.09.2021 г.  Акт приемки-передачи от 20.09.2021 г., товарная накладная №  3119 от 20.09.2021 г., платежное поручение № 2357 от 11.10.2021  г.  8. Договор № 2021.144737 от 27.09.2021 г. | Оборудование закуплено в полном объеме | Сентябрь 2021 г. |

14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование групп мероприятий и  мероприятия | Подтверждающие  документы: №, дата,  наименование, краткая аннотация | Показатели выполнения мероприятия и их  достигаемые значения | Сроки выполнения |
|  |  | Акт приемки-передачи от 18.10.2021 г., товарная накладная № 18 от 18.10.2021 г., платежное поручение № 2597 от 01.11.2021 г.  9. Договор № 2021.164530 от 02.11.2021 г.  Акт приемки-передачи от 13.12.2021 г., товарная накладная № 1 от 13.12.2021 г., платежное поручение № 3107 от 22.12.2021 г. (Приложение №1.4.2) |  |  |
| 1.3 | Закупка программного и методического обеспечения | | | |
| 1.3.1 | Закупка ПО | – | – | – |
| 1.4 | Модернизация / ремонт | | | |
| 1.4.1 | Проведение ремонта и брендирования за счёт собственных средств, не  входящих в данный проект |  | Выполнен ремонт в мастерской | Август 2021 г. |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных  образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ | | | | |
| 2.1 | Актуализация ОПОП, разработка новых ППО и ДПП с учетом  обновленной материально- технической базы | Разработаны и готовы к реализации программы:  1. «Промышленный альпинист»  2. «Собаковод (кинолог)»  3. «Слесарь по ремонту аварийно-спасательной техники» 4. «Спасатель»  5. «Основы ведения аварийно-спасательных работ»  6. «Ремонт аварийно-спасательной техники»  7. «Я в спасатели пойду – пусть меня научат» (Приложение №1.4.5)  Во всех программах предусмотрено обучение с применением технологий электронного обучения и ДОТ | Актуализация ОПОП – 1 шт. Разработка программ в  количестве – 7 шт. | Декабрь 2021 г. |

15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование групп мероприятий и  мероприятия | Подтверждающие  документы: №, дата,  наименование, краткая аннотация | Показатели выполнения мероприятия и их  достигаемые значения | Сроки выполнения |
| 2.2 | Организация экспертизы разработанных ППО и ДПП | Разработанные программы ПО и ДПО в количестве 7 шт. прошли процедуру внутренней экспертизы методическим советом  колледжа (Приложение №1.4.6) | Экспертные заключения на программы в количестве – 7 шт. | Декабрь 2021 г. |
|  | ППО и ДПП | – | – | – |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных  программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена | | | | |
| 3.1 | Подготовка пакета  документов для  демонстрационного  экзамена по компетенции «Спасательные работы» | Пакет документации для проведения ДЭ по компетенции «Спасательные работы» |  | Декабрь 2021 г. |
| 3.2 | Подготовка изменений в программы модулей, дисциплин,  предусматривающих  проведение ДЭ | Пакет документации для проведения демонстрационного экзамена (демонстрационный экзамен проводится в соответствии с  оценочными материалами по стандартам Ворлдскиллс Россия по соответствующему КОДу) |  | Декабрь 2021 г. |
| 3.3 | Обучение в Академии Ворлдскиллс с  присвоением статуса эксперта ДЭ |  | Свидетельства экспертов в количестве – 3 шт. | Декабрь 2021 г. |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития | | | | |
| 4.1 | Разработка программы профессионального  обучения |  | 4 программы  профессионального обучения - в наличии | Декабрь 2021 г. |

16

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование групп мероприятий и  мероприятия | Подтверждающие  документы: №, дата,  наименование, краткая аннотация | Показатели выполнения мероприятия и их  достигаемые значения | Сроки выполнения |
| 4.2 | Разработка программ дополнительного  профессионального  образования |  | 3 программы  дополнительного  профессионального  образования - в наличии | Декабрь 2021 г. |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров  производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ) | | | | |
| 5.1 | Разработка программ ПК в сетевой форме для  педагогических кадров  региона |  | 1 дополнительная программа  повышения квалификации  педагогических работников - в наличии | Июнь   2021 г. |
|  |  | – | – | – |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена. | | | | |
| 6.1 |  | Удостоверение о повышение квалификации: 1. Чиж В.А., № 502404495109  (Приложение №1.4.9) | Удостоверение о повышении квалификации в количестве – 1 шт. | Декабрь 2021 г. |
| 6.2 | Сертификация  сотрудников, занятых в использовании и  обслуживании  материально-технической базы мастерской на  присвоения статуса  эксперта с правом оценки демонстрационного  экзамена | Свидетельства экспертов: 1. Чиж В.А., № 17589  2. Воронин Т.Ю., № 92905 3. Попов Г.А., № 93232 (Приложение №1.4.7) | Свидетельства экспертов в количестве – 3 шт. | Декабрь 2021 г. |

17

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование групп мероприятий и  мероприятия | Подтверждающие  документы: №, дата,  наименование, краткая аннотация | Показатели выполнения мероприятия и их  достигаемые значения | Сроки выполнения |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  |  | | | |
| 1.1.1 | Закупка оборудования | 1. Договор № 2021.145532 от 20.09.2021 г.  Акт приемки-передачи от 21.09.2021 г., товарная накладная № 83 от 21.09.2021 г., платежное поручение № 2306 от 05.10.2021 г., № 2307 от 05.10.2021 г.  2. Договор № 2021.144810 от 20.09.2021 г.  Акт приемки-передачи от 21.09.2021 г., товарная накладная № 1148 от 21.09.2021 г., платежное поручение № 2326 от 07.10.2021 г.  3. Договор № ПК-ФП-2021 от 08.10.2021 г.  Акт приемки-передачи от 14.10.2021 г., товарная накладная № 97 от 14.10.2021 г., платежное поручение № 2480 от 25.10.2021 г. (Приложение №1.5.1) | Оборудование закуплено в полном объеме | Сентябрь 2021 г. |
|  |  | | | |
| 1.3.1 | Закупка ПО | Договор № 2021.145532 от 20.09.2021 г.  Акт приемки-передачи от 21.09.2021 г., товарная накладная № 83 от 21.09.2021 г., платежное поручение № 2306 от 05.10.2021 г., № 2307 от 05.10.2021 г.  (Приложение №1.5.2) | Оборудование закуплено в полном объеме | Сентябрь 2021 г. |
|  |  | | | |
| 1.4.1 | Проведение ремонта и брендирования за счёт собственных средств, не  входящих в данный проект | Акт приемки помещений мастерских для размещения оборудования №1 от 27.09.2021 (Приложение №1.5.3) | Выполнен ремонт в мастерской | Август 2021 г. |

Исполнитель:

Рогачев Павел Валерьевич,

Первый заместитель директора колледжа Тел. 8-905-536-28-13